## Cockpit
Phase | 1 | 2 | 3 | 4
Anz. Wochen | 1 | 2 | 12 | 2
Zeitbudget | 42 | 84 | 504 | 84
Geplante Zeit | 42 | 84 | 504 | 84
Tatsächliche Zeit | 38 | 0 | 0 | 0
Differenz | 4 | 84 | 504 | 84
Stunden to Go | 682 | 682 | 682 | 682

## Phase 1
Nr. | Arbeitspaket | Beschreibung | Geschätzter Aufwand | Tatsächlicher Aufwand
90 | Meetings | Treffen mit Projektbetreuer | 1 | 0
1.1 | Projektplan | Planung der Bachelorarbeit | 16 | 15
1.2 | Setup Toolchain | Aufsetzen Latex, GitHub, etc. | 16 | 12
1.3 | Prestudy | Erststudium Papers und Vorarbeit | 9 | 11
| Total |  | 42 | 38

## Phase 2
Nr. | Arbeitspaket | Beschreibung | Geschätzter Aufwand | Tatsächlicher Aufwand
90 | Meetings | Treffen mit Projektbetreuer | 2
2.0 | Dokumentation | Schreiben Teil 1: Analyse | 20
2.1 | Wissensaufbau | Lesen Papers, Online Recherche, Bücher | 12
2.2 | Recherche WLAN |  | 12
2.3 | Recherche IOS |  | 12
2.4 | Recherche Android |  | 12
2.5 | Weitere Recherchen |  | 12
91 | Administratives | Abklärungen, Reservation, Bestellungen | 2
| Total |  | 84 | 0

## Phase 3
Nr. | Arbeitspaket | Beschreibung | Geschätzter Aufwand | Tatsächlicher Aufwand
90 | Meetings | Treffen mit Projektbetreuer | 12
3.0 | Dokumentation | Schreiben Teil 2: Experimente und Teil 3: Prototyp | 100
3.1 | Experiment 1 Planung | Versuchsaufbau, Benötigtes, Erwartungswerte | 40
3.2 | Experiment 1 Durchführung | Versuche, Erstbearbeitung, etc. | 40
3.3 | Experiment 1 Analyse | Auswertung der gewonnenen Daten | 40
3.4 | Experiment 2 Planung | Versuchsaufbau, Benötigtes, Erwartungswerte | 40
3.5 | Experiment 2 Durchführung | Versuche, Erstbearbeitung, etc. | 40
3.6 | Experiment 2 Analyse | Auswertung der gewonnenen Daten | 40
3.7 | Prototyp | Entwicklung Proof of Concept V0.1 | 80
3.8 | Evaluation Prototyp | Testen des Prototypen und allfällige Anpassungen | 40
3.9 | Ausbau Prototyp | Weitere Experimente und Entwicklung an Prototyp | 30
91 | Administratives | Abklärungen, Reservation, Bestellungen | 2
| Total |  | 504 | 0

## Phase 4
Nr. | Arbeitspaket | Beschreibung | Geschätzter Aufwand | Tatsächlicher Aufwand
90 | Meetings | Treffen mit Projektbetreuer | 4
4.0 | Dokumentation | Fertigstellen und Korrektur der Dokumentation | 40
4.1 | Readme Updaten | GitHub Readme aktualisieren | 5
4.2 | Repo Aufräumen | Branches cleanen, Unnötige Dokumente löschen etc. | 5
4.3 | Abstract formulieren |  | 10
4.4 | Poster entwerfen |  | 10
4.5 | Bugfixes |  | 10
| Total |  | 84 | 0